**План реализации проекта #PRO100\_СТАРТ+уем**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ответственные** |
| 1. | Организационное совещание руководителей ОУ: ГБДОУ детского сада №100 и ГБУ ДО центра детского технического творчества Старт+. Обсуждение планов по реализации проекта, заключение договора о сотрудничестве. | Сентябрь 2022г. | ГБДОУ №100, Старт+ |
| 2. | Доведение информации до родительской общественности о планах по реализации проекта | Сентябрь 2022г. | ГБДОУ №100 |
| 3. | Направление педагога, ответственного за реализацию проекта, на стажировочную площадку в Старт+ | Сентябрь-октябрь 2022г. | ГБДОУ №100, Старт+ |
| 4. | Добавление раздела на официальный сайт ГБДОУ №100 #PRO100\_СТАРТ+уем c информацией о проекте. Начало реализации программы Медиаволонтерство с детьми | Октябрь 2022г. | ГБДОУ №100 |
| 5. | Подготовка и создание видеоролика к выпуску новостей 11-тый дом | Ноябрь 2022г. | ГБДОУ №100, Старт+ |
| 6. | Подготовка и создание видеоролика к рубрике #PRO100\_Новости | Ноябрь 2022г. | ГБДОУ №100 |
| 7. | Освещение акций и событий детьми, создание видеороликов для новостного блока | Декабрь 2022г – март 2023г. | ГБДОУ №100, Старт+ |
| 8. | Реализация и участие в районном конкурсе видеопродуктов «Кем быть?» | Январь 2023г. | ГБДОУ №100 |
| 9. | Оценка промежуточных результатов реализации проекта  | Февраль 2023г. | ГБДОУ №100, Старт+ |
| 10. | Создание в рамках проекта банка видеороликов на официальном сайте ГБДОУ №100  | Март 2023г. | ГБДОУ №100 |
| 11. | Представление опыта работы по проекту на районном Форуме в поддержку детских инициатив и волонтерства  | Апрель 2023г. | ГБДОУ №100, Старт+ |
| 12. | Оценка результатов реализации проекта. Планы на будущий учебный год. | Май 2023г. | ГБДОУ №100, Старт+ |